## Resumen
Resumen de pendientes por área
Avance promedio = promedio simple de las actividades (todas pesan igual).
Área | Actividades | Terminadas | En proceso | Sin iniciar | Avance promedio | Falta promedio
Trampas
Esferas 301 A y B
TU-45
TOTAL
Cómo usar
1. Actualiza solo la columna '% Falta' en la hoja Pendientes (0% = terminada, 100% = sin iniciar).
2. Agrega actividades nuevas debajo de la lista, con el nombre del área escrito igual que aquí.
3. Este resumen se recalcula solo. Usa el filtro de la hoja Pendientes para ver por área o estado.
4. Celdas amarillas: lectura dudosa de la nota manuscrita; verificar contra la nota original.

## Pendientes
Pendientes por área
Fuente: notas manuscritas de campo. Columna '% Falta' tal como viene en la nota. Captura en azul; lo demás se calcula.
Área | No. | Actividad | % Falta | % Avance | Estado | Responsable | Fecha compromiso | Observaciones
Trampas | 1 | Colocación de tapa para CVT | 100% |  |  |  |  | Verificar sigla (CVT) en la nota original
Trampas | 2 | Colocación de escalera marina | 100%
Trampas | 3 | Colado de paso de calle | 100%
Esferas 301 A y B | 1 | Colocación de dados en sitio | 100%
Esferas 301 A y B | 2 | Colado de dados | 50%
Esferas 301 A y B | 3 | Cimbrado de dados faltantes | 50%
Esferas 301 A y B | 4 | Armado de dados | 70%
Esferas 301 A y B | 5 | Excavación para colocación de dados | 100%
Esferas 301 A y B | 6 | Plantilla | 100% |  |  |  |  | Según Diego Juárez no lleva, pero para colocar bien los dados hay que considerarla
Esferas 301 A y B | 7 | Colocación de 4 dados adicionales para Luis Guerrero | 100%
Esferas 301 A y B | 8 | Reparación de mochetas | 100%
Esferas 301 A y B | 9 | Colado de grout | 100%
TU-45 | 1 | Sello en pisos (juntas) | 60% |  |  |  |  | Verificar % en la nota original (se leyó 60%)
TU-45 | 2 | Corte para juntas (ruta eléctrica) | 90%
TU-45 | 3 | Reparación de mochetas | 15%
TU-45 | 4 | Sello en tanque | 5%
TU-45 | 5 | Reparación de cunetas | 25%
TU-45 | 6 | Reparación de talud | 60%
TU-45 | 7 | Colocación de flechas | 100%
TU-45 | 8 | Reparación de junta muro | 100%
TU-45 | 9 | Reparación de sardinel REG | 85%
TU-45 | 10 | Desazolve de REG AC | 70%
TU-45 | 11 | Reparación de anillo de cimentación | 5% |  |  |  |  | En la nota dice 'anillo ciment.'; verificar
TU-45 | 12 | Reparación de tapas REG | 100%
Note on D5: Celdas amarillas: lectura dudosa de la nota manuscrita. Verificar.